## Hoja2
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PLANEACIÓN
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP. | Instancia Normativa | Oficio/correo electrónico | 1 | bar: MARZO 9 to MAYO 19
Designar del Enlace de la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1 | bar: MARZO 10 to MAYO 19
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados, a los Enlaces como Instancia Ejecutoras. | Instancia Normativa | Oficio/correo electrónico | 1 | bar: MARZO 11 to MAYO 19
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso a los Enlaces como Instancia Ejecutoras. | Instancia Ejecutoras | PETCS | 3 | bar: MARZO 12 to MAYO 19
Diseñar material de difusión y capacitación | Instancia Normativa | Banners informativos | 1 | bar: MARZO 13 to MAYO 19
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública | Instancia Normativa | Publicación en portal institucional | 1 | bar: MARZO 13 to MAYO 19
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PROMOCIÓN
Capacitar a las los Enlaces como Instancia Ejecutoras. | Instancia Normativa | Lista de Asistencia/Minutas | 1 | bar: 20 to 26
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las o los Enlaces como Instancia Ejecutoras. | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: 20 to 27
Asesorar a las los Enlaces como Instancia Ejecutoras. | Instancia Normativa | Informe/Minutas | 1 | bar: 20 to 40
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social | 3 | bar: 38 to 40
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas / listas | 3 | bar: 38 to 44
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas / listas | 3 | bar: 38 to 47
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informe | 3 | bar: 38 to 48
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas | 3 | bar: 38 to 48
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informes de Comité | 3 | bar: 47 to 49
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
SEGUIMIENTO
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancia Ejecutora | Constancia de Registro | 3 | bar: 39 to 43
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos | Instancia Normativa | Impresión de pantalla | 1 | bar: 20 to 23
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa | Instancia Normativa | Reporte | 3 | bar: 20 to 23
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto | Instancia Normativa | Reporte/Impresión de pantalla | 1 | bar: 20 to 23
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes | Instancia Normativa | Impresión de pantalla | 1 | bar: 20 to 23
Registrar en el SICS, los Apoyos en el módulo Apoyos, en el módulo Apoyos | Instancia Ejecutora | Reporte | 1 | bar: 20 to 23
Registrar en el SICS las reuniones | Instancia Ejecutora | Registro de Minutas | 3 | bar: 43 to 50
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Informes de Comité registrados | 3 | bar: 49 to 51
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Ejecutora | Informe | 3 | bar: 49 to 51
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten | Instancia Normativa | Informe | 3 | bar: 49 to 51
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe | 1 | bar: 49 to 51